

**Красноярский край Эвенкийский муниципальный район**

**Администрация посёлка Чиринда ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.04.2024 г № 13

Об утверждении годового отчёта за 2023 год о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования посёлок Чиринда»

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Устава посёлка Чиринда Эвенкийского муниципального района Красноярского края, во исполнении Постановления № 11-n от 21.05.2021 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ посёлка Чиринда Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», порядок оценкиэффективности реализации муниципальных программ на территории поселка Чиринда от 17.05.2023г. №21 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчёт за 2023 год о реализации муниципальной программы MП «Устойчивое развитие муниципального образования посёлок Чиринда» согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Годовой отчёт за 2023 год о реализации MП «Устойчивое развитие муниципального образования посёлок Чиринда» подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте поселка Чиринда в сети интернет [( https://chirinda-r04.gosweb.gosuslugi.ru/](file:///C:\Users\Пользователь\Desktop\СЭР\от%20Баклыковой\(%20https:\chirinda-r04.gosweb.gosuslugi.ru\)).
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о.Главы посёлка Чиринда Е.И. Шулунова

Приложение

к постановлению

администрации поселка Чиринда

№13 от 27 апреля 2024г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования посёлок Чиринда»

Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования посёлок Чиринда» является документом планирования бюджетных ассигнований во взаимосвязи с ожидаемыми результатами их использования. Параметры ресурсного обеспечения программы включают объёмы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств 2023 года (обусловленных Решением Чириндинского поселкового Совета депутатов «О бюджете посёлка Чиринда на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» а так же предполагаемые объёмы бюджетных средств на исполнение принимаемых расходных обязательств предусматриваемые в редакции решений к изменению в 2023 финансовом году и в плановом периоде 2024-2025 годов.

Параметры ресурсного обеспечения программы включают объёмы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств 2023 года, обусловленных утверждённым с решением Чириндинского поселкового Совета депутатов № 77 от 22.12.2022 г. «О бюджете поселка Чиринда на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (с изменениями и дополнениями). А так же предполагаемые объёмы бюджетных средств на исполнение принимаемых расходных обязательств предусматриваемые к изменению в 2023 финансовом году и в плановом периоде 2024-2025 годов, утверждённых Решениями Чириндинского поселкового Совета депутатов №100 от 06.12.2023года; №103 от 26.12.2023 года «О внесении изменений в Решение Чириндинского поселкового Совета депутатов № 77 от 22 декабря 2022 года «О бюджете поселка Чиринда на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»»

Муниципальная программа утверждена постановлением №34 от 11.11.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования посёлок Чиринда» в связи с изменениями объёма бюджетных ассигнований в ходе реализации Программы на 2023 год.

Реализация муниципальной программы была направлена на устойчивое развитие посёлка Чиринда, на эффективную реализацию органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения.

В ходе выполнения программы в 2023 году решались следующие задачи:

Задача 1. Формирование и управление муниципальной собственностью, проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию -данная задача в отчётном периоде осуществлялось по межеванию земельных участков, работы по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества регистрации права в муниципальную собственность жилых домов через судебные органы. Задача выполнена на 99,8 % зарегистрировано два жилых дома п.Чиринда ул. Центральная, 15, кв. 1,2, 4 земельных участка под автодороги, ремонт жилого дома Центральная 10 кв.1,2,3.

Задача 2. Предоставление малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений;

Исполнено на 66,1%

Составление проектно – сметной документации на капитальный ремонт жилого дома ул. Центральная д.1, источники финансирования местный бюджет.

Задача 3. Повышение качества транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог посёлка Чиринда

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда поселка Чиринда, исполнение составило 450 000,0 рублей при плане 702 500,0 рублей, что составляет 64,1 %.

Задача 4. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности выполнение 99,8% от плановых ассигнований, кассовое исполнение на сумму 755,7 тыс. рублей.

Выполнение 100%- Охват населения объектами внешнего благоустройства ежегодно согласно плану. На объектах:

1. – уборка территории поселка от мусора, вырубание старых кустарников
2. - приведение в порядок памятника воинской славы, мест захоронения ВОВ.

Задача 5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах посёлка выполнение в части:

* + - 100 % Покрытие населения всеми видами противопожарной безопасности, ликвидация последствий ЧС для сохранения материальных ценностей и людских ресурсов, только взаимодействии с районом и добровольными формированиями.
    - Обеспечение материальными ресурсами 2023 год — приобретение Тележка для перевозки (ранцев, мотокос, инструментов ) мотокоса 2 шт.

Обустройство минерализованной полосы

Задача 6 Модернизация и приобретение объектов муниципальной собственности.

При владении муниципальным имуществом в 2023 году не выделено ассигнований на наращивание муниципального имущества для решения вопросов местного значения.

Задача 7 Разработка и реализация системы мер раннего учёта предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия экстремизму и терроризму (Система мер раннего учёта предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия экстремизму и терроризму, задача выполняется субсидиарно с районом без финансовых вложений из местного бюджета посёлка Чиринда).

Задача 8. . Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики правонарушений; обеспечение безопасности жителей посёлка.

Степень достижения запланированных результатов Программы и Оценка экономической эффективности достижения результатов реализации программы показаны в таблицах №1 и №2,

Оценка полноты использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования посёлка Чиринда» за среднесрочный 3-летний период в разрезе лет в таблице №3

Таблица №2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  *п/п* | Показатель | Расчётное значение | Результат |
|  | Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Программы (оценка результативности); Е | 71,0 | удовлетворительная |
| 2 | степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств); Е, П | 96,7 | хорошая |
|  | эффективность использования средств бюджета поселения (оценка экономической эффективности достижения результатов); Э | 0,4 | эффективность использования средств бюджета соответствует запланированному |

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | **Бюджетные ассигнования**  **2023год** в т **.рублях** | | | | | Степень  достижения  показателя  Программы в % | | Результативность  реализации  Программы  в % | Полнота Использования средств  бюджета поселения  в % | Эффективность  использования  средств  бюджета поселения на реализацию  Программы |
| План | | Факт | | отклонение |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие**  **муниципального образования посёлка Чиринда»** | | **7756,3** | | **7499,0** | **257,3** |  | **96,7** | 71,0 | 96,7 | 0,04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Пользование и распоряжение имуществом, находимся в муниципальной собственности, межевание территории и постановка недвижимых объектов на учёт в  муниципальную собственность посёлка Чиринда» | 1072,5 | 1070,8 | 1,7 | 99,9 |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание  муниципального жилищного фонда посёлка Чиринда» | 4964,2 | 4964,0 | 0 | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения посёлка Чиринда и обеспечение безопасности  дорожного движения» | 702,5 | 450,0 | 252,5 | 64,1 |  |  |  |
| Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности  на территории посёлка Чиринда» \* | 258,3 | 258,3 | 0 | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей посёлка Чиринда» | 757,3 | 755,7 | 1,6 | 99,8 |  |  |  |
| Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории посёлка Чиринда» \* | 1.5 | 0,0 | 0.0 | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Владение имуществом муниципальной собственности. Наращивание движимого и недвижимого муниципального имущества для решения вопросов местного  значения посёлка Чиринда» \* | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма « Профилактика правонарушений на территории поселка Чиринда» | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0 |  |  |  |

Итого **462.8/3**

**\*(показатели) не исполнение по объективным причинам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка полноты использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы**  **«Устойчивое развитие муниципального образования посёлка Чиринда»**  **за среднесрочный 3-летний период в разрезе лет**  **таблица №3** | | | | | | | | | | |
| Наименование | **2021** | | **2022** | | **2023** | | За отчётный 3-x летний период реализации программы | | | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Отклонен  ие (+,-)  % | Причины недостижения  запланированных значений |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования посёлка Чиринда» | 6340,9 | 5735,9 | 1969,9 | 1152,3 | 7756,3 | 7499,0 | 16067,1 | 14387,2 | 90,0 | Значение приближено к уточнённому плану |
| Подпрограмма «Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, межевание территории и постановка недвижимых объектов на учёт в муниципальную собственность посёлка Чиринда» | 283,6 | 130,0 | 682,8 | 226,0 | 1072,5 | 1070,8 | 2038,9 | 1426,8 | 70,0 | Значение не соответствует запланированной |
| Подпрограмма «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан.  Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального  жилищного фонда посёлка Чиринда» | 4964,2 | 4964,2 | 134,1 | 88,7 | 4964,2 | 4964,0 | 10062,5 | 10017,1 | 99,0 | Значение соответствует запланированной |
| Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения посёлка Чиринда и обеспечение безопасности  дорожного движения» | 72,0 | 0 | 150,0 | 0 | 702,5 | 450,0 | 924,5 | 450,0 | 0,49 | Значение не соответствует запланированной |
| Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности на территории посёлка Чиринда» | 189,1 | 24,1 | 189,1 | 189,1 | 258,3 | 258,3 | 636,5 | 471,5 | 0,74 | Значение не соответствует запланированной |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей посёлка Чиринда» | 830,5 | 617,6 | 813,3 | 648,5 | 755,7 | 755,7 | 2399,5 | 2021,8 | 85,0 | Значение не соответствует запланированной |
| Подпрограмма «Владение имуществом муниципальной собственности. Наращивание  движимого и недвижимого имущества для решения вопросов местного значения посёлка Чиринда» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Не имеет  значения, отсутствуют источники финансирования |
| Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории  посёлка Чиринда» | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0 | Выполнение субсидиарное с районом |
| Подпрограмма « Профилактика правонарушений на территории поселка Чиринда» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Не имеет  значения, отсутствуют источники финансирования |
| За отчётный 3-x летний период 2021-2023годы реализации программы значение выше на 10,0 % запланированной.  Констатируем факт снижения положительной динамики реализации Программы и в 2023 году оценка полноты использования бюджетных средств равна 96,7 %, оценка результативности равна 71,0 %, в целом в среднесрочном периоде эффективность использования средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования посёлка Чиринда» за 3-х летний период (2021-2023годы), также оценивается удовлетворительной, как и в предыдущий 3х летний период(2021-2023 годы)  "Для целей положительной динамики реализации MП «Устойчивое развитие муниципального образования «посёлок Чиринда» Чириндинскому поселковому Совету депутатов усилить взаимодействие с администрацией посёлка продолжить проводить последовательный контроль за формированием мероприятий программы, использования средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограмм и мероприятий Программы. | | | | | | | | | | |